## Reporte final
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | CAM230102207099 | Proyecto de inversión | 555122.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555122.87, modificado:555122.87}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CINCO CM DE ESPESOR EN LA CALLE VEINTICINCO ENTRE DIECISÉIS Y CARRETERA FEDERAL EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 10494 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10494 | S | 374 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISEIS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MÉRIDA, CALLE VEINTISIETE UBICADO EN LA CALLE VEINTICINCO ENTRE LA CALLE DIECISEIS Y L, lon:-90.13253305, lat:20.1709989}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207103 | Proyecto de inversión | 299998.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299998.39, modificado:299998.39}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE NUEVE A ENTRE PROLONGACIÓN NUEVE A Y DIECIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 10539 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10539 | S | 1165 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE A BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NUEVE A Y CALLE DIECIOCHO, CALLE ONCE UBICADO EN EL BARRIO DE LA CONQUISTA EN LA CALLE NUEVE A ENTRE LA PROLONGACIÓN NUEVE A Y , lon:-90.13015822, lat:20.18275921}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2207103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207134 | Proyecto de inversión | 208082.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208082.7, modificado:208082.7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10745 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10745 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE VEINTICUATRO UBICADO EN LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE LA CALLE TREINTA Y UNO Y LA CALLE TREINT, lon:-90.143362, lat:20.17137975}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206379 | Acción | 1499938 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499938.0, modificado:1499938.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1111 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2023-02-09 | 2023-12-31 | 1499938 | 1499938 | 1499938 | 1499938 | 1499938 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAH-DGA-FAISMUN-U9-IND-001-2023, contratista:HIGINIO CANCHE UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1499938.0, importe_modificado:1499938.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.2}} | {2206379/proyecto_INICIO, 2206379/proyecto_PROCESO, 2206379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206381 | Proyecto de inversión | 840875.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840875.57, modificado:840875.57}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SEIS POR CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1171 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1171 | S | 137 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.3, meta_modificada:1200.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE SEIS PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y , CALLE OCHO EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CENTRO Y FINALIZA DESPUÉS DE LA CALLE UNO FRENTE AL IMSS., lon:-89.97226843, lat:20.20666612}} | 2023-03-17 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206383 | Proyecto de inversión | 285085.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285085.42, modificado:285085.42}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE UNO ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1198 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1198 | S | 137 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.5, meta_modificada:405.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE UNO PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE TRES SE UBICA EN LA CALLE UNO ENTRE LA CALLE SEIS Y LA CALLE OCHO POSTERIOR A LA CALLE TRES. EL TRAMO EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA, lon:-89.97116178, lat:20.20862489}} | 2023-03-17 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206384 | Proyecto de inversión | 536618.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536618.99, modificado:536618.99}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRES ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1203 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1203 | S | 137 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE TRES PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE UNO SE UBICA EN LA CALLE TRES ENTRE LA CALLE SEIS Y LA CALLE OCHO POSTERIOR A LA CALLE UNO. LA CALLE EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA, lon:-89.97296674, lat:20.20739425}} | 2023-03-17 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207141 | Proyecto de inversión | 194342 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194342.0, modificado:194342.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10767 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10767 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE VEINTIOCHO UBICADO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE LA CALLE TREINTA Y UNO Y LA CALLE TREI, lon:-90.14205133, lat:20.17065679}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207145 | Proyecto de inversión | 496065.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496065.17, modificado:496065.17}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE VEINTICUATRO Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10827 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10827 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y UNO UBICADO EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO Y LA CALLE V, lon:-90.14276927, lat:20.17078512}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207182 | Proyecto de inversión | 583596.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583596.14, modificado:583596.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIEZ ENTRE NUEVE Y DIECIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 11052 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 11052 | S | 344 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.5, meta_modificada:654.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE DIECISEIS UBICADO EN LA CALLE DIEZ ENTRE LA CALLE NUEVE Y LA CALLE DIECIOCHO POSTERIOR A LA CALLE DIECISÉIS EL T, lon:-90.12498389, lat:20.18335144}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207197 | Proyecto de inversión | 543292.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543292.01, modificado:543292.01}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CINCO ENTRE DIEZ A Y PRIVADA DE LA CALLE CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 11133 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 11133 | S | 438 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.75, meta_modificada:768.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ A Y CALLE PRIVDA DE LA CALLE CINCO, CALLE DIEZ UBICADO EN LA CALLE CINCO ENTRE LA CALLE DIEZ A Y LA CALLE PRIVADA DE LA CALLE CINCO POSTE, lon:-90.1270145, lat:20.18220627}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207014 | Proyecto de inversión | 690878.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690878.28, modificado:690878.28}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE NUEVE POR TREINTA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 9876 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 9876 | S | 435 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y , CALLE DIECISEIS UBICADO EN LA CALLE NUEVE POR TREINTA EL TRAMO EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES A UN COSTADO, lon:-90.1370533, lat:20.18485004}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207038 | Proyecto de inversión | 235537.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235537.51, modificado:235537.51}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR NUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 10104 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10104 | S | 435 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y , CALLE TREINTA UBICADO EN LA CALLE CUATRO SE PUEDE ACCEDER AL TRAMO ENTRANDO POR LA CALLE 9 LA CUAL SE UBICA FRENTE AL COLEGIO DE BACHI, lon:-90.13677846, lat:20.18491046}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207042 | Proyecto de inversión | 504207.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504207.73, modificado:504207.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SN CIRCUNDANTE PARQUE BICENTENARIO ENTRE DIECINUEVE Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKAN BARRIO SAN FRANCISCO - 10145 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10145 | S | 385 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIOCHO, UBICADO EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE LA CALLE DIECINUEVE Y LA CALLE VEINTICOCHO LA CALLE ES CIRCUNDANTE AL PARQUE BICENT, lon:-90.14019398, lat:20.17871775}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207047 | Proyecto de inversión | 1559880.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559880.95, modificado:1559880.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA SN POR LA TREINTA Y UNO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 10196 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10196 | S | 386 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SN BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y , UBICADO EN LA CALLE PRIVADA ENTRE LA CALLE TREINTA Y UNO. SE PUEDE LLEVAR A LA PRIVADA TOMANDO LA CALLE 31 UBICADA FR, lon:-90.1406396, lat:20.1646257}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102207050 | Proyecto de inversión | 517202.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517202.82, modificado:517202.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIEZ A ENTRE NUEVE Y DIEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 10223 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10223 | S | 410 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.78, meta_modificada:741.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ-A BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIEZ, CALLE CINCO UBICADO EN LA CALLE DIEZ A ENTRE LA CALLE NUEVE Y LA CALLE DIEZ POSTERIOR A LA CALLE CINCO LA CALLE EN CUESTI, lon:-90.1265187, lat:20.18270428}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208564 | Proyecto de inversión | 975141.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975141.95, modificado:971584.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTE ENTRE TRECE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 1210 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1210 | S | 899 | 915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.7, meta_modificada:1395.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VEINTE PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE DIECISIETE, CALLE CATORCE SE UBICA EN LA CALLE VEINTE ENTRE LA CALLE TRECE Y LA CALLE DIECISIETE POSTERIOR A LA CALLE CATORCE EN LA CALL, lon:-89.97091019, lat:20.18831675}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 291475.27 | 291475.27 | 291475.27 | 291475.27 | 291475.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-005-2023, contratista:MARÍA DE GUADALUPE MOO VEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1787433.12, importe_modificado:1787433.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2208564/proyecto_PROCESO, 2208564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208565 | Proyecto de inversión | 820412.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820412.69, modificado:815848.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRECE ENTRE CATORCE Y VEINTIDÓS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 1248 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1248 | S | 899 | 915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.3, meta_modificada:1687.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE TRECE PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECISIETE SE UBICA EN LA CALLE TRECE ENTRE LA CALLE CATORCE Y LA CALLE VEINTIDÓS POSTERIOR A LA CALLE DIECISIETE SOBR, lon:-89.97223878, lat:20.18796431}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 244754.67 | 244754.67 | 244754.67 | 244754.67 | 244754.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-005-2023, contratista:MARÍA DE GUADALUPE MOO VEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1787433.12, importe_modificado:1787433.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {2208565/proyecto_PROCESO, 2208565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208566 | Proyecto de inversión | 807422.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807422.26, modificado:805460.51}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 1377 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1377 | S | 755 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE OCHO PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE CUATRO UBICADA EN LA CALLE OCHO ENTRE LA CALLE ONCE Y LA CALLE DIECISIETE POSTERIOR A LA CALLE CUATRO SE PUEDE LLEGAR A LA , lon:-90.10124699, lat:20.23380771}} | 2023-03-13 | 2023-05-26 | 241638.15 | 241638.15 | 241638.15 | 241638.15 | 241638.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-004-2023, contratista:COVILH.S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1731919.2, importe_modificado:1731919.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {2208566/proyecto_PROCESO, 2208566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208567 | Proyecto de inversión | 928777.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928777.47, modificado:926458.69}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE ONCE ENTRE CATORCE Y SEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 1392 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1392 | S | 755 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE ONCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE SEIS, CALLE SIETE UBICADA EN LA CALLE ONCE ENTRE LA CALLE CATORCE Y LA CALLE SEIS POSTERIOR A LA CALLE SIETE. SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE E, lon:-90.10259905, lat:20.23486136}} | 2023-03-13 | 2023-05-26 | 277937.61 | 277937.61 | 277937.61 | 277937.61 | 277937.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-004-2023, contratista:COVILH.S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1731919.2, importe_modificado:1731919.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} | {2208567/proyecto_PROCESO, 2208567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208568 | Proyecto de inversión | 2031389.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031389.46, modificado:2031281.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR UNO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1398 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1398 | S | 137 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2941.0, meta_modificada:2941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y , CALLE SEIS UBICADO EN LA CALLE CUATRO POR LA CALLE UNO POSTERIOR A LA CALLE SEIS LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE DZOTCHÉN., lon:-89.97426668, lat:20.20616857}} | 2023-02-21 | 2023-05-06 | 1866312.57 | 1866312.57 | 1866312.57 | 1866312.57 | 1866312.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-001-2023, contratista:GRUPO CTEKZA IS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:2260348.37, importe_modificado:2260348.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2208568/proyecto_INICIO, 2208568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208569 | Proyecto de inversión | 229526.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229526.4, modificado:229066.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE UNO Y TRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1410 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1410 | S | 137 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE OCHO PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, CALLE SEIS UBICADO EN LA CALLE OCHO ENTRE LA CALLE UNO Y LA CALLE TRES POSTERIOR A LA CALLE SEIS. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL CENTR, lon:-89.97140096, lat:20.20862108}} | 2023-02-21 | 2023-05-06 | 211060.56 | 211060.56 | 211060.56 | 211060.56 | 211060.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-001-2023, contratista:GRUPO CTEKZA IS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:2260348.37, importe_modificado:2260348.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2208569/proyecto_PROCESO, 2208569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208570 | Proyecto de inversión | 1788364.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788364.08, modificado:1786361.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN CAMINO DE RIEGO NO. 1 YÁAM BEJ - 1964 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1964 | S | 50 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2762.0, meta_modificada:2762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCIÓN YAAM BEJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 762 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN CAMINO DE RIEGO NUMERO 1 YÁAM BEJ DE LA LOCALIDAD , lon:-89.98850414, lat:20.18907197}} | 2023-02-21 | 2023-05-06 | 1720779.77 | 1720779.77 | 1720779.77 | 1720779.77 | 1720779.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-TF-002-2023, contratista:MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:2627154.57, importe_modificado:2627154.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1658.0}} | {2208570/proyecto_INICIO, 2208570/proyecto_PROCESO, 2208570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208571 | Proyecto de inversión | 841735.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841735.44, modificado:840792.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN KU SUUK - 1973 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 1973 | S | 55 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCIÓN KU SUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN KU SUUK EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE CUMPICH. EL TRA, lon:-89.99250064, lat:20.19278008}} | 2023-02-21 | 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208572 | Proyecto de inversión | 655199.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655199.32, modificado:653623.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI - 2032 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2032 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZOTCHÉN - ZONA DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE DZOTCH, lon:-89.9766677, lat:20.21894921}} | 2023-03-13 | 2023-05-26 | 196087.04 | 196087.04 | 196087.04 | 196087.04 | 196087.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-TF-003-2023, contratista:SODE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:2605263.49, importe_modificado:2605263.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2208572/proyecto_PROCESO, 2208572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208573 | Proyecto de inversión | 650573.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650573.01, modificado:649008.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN IXI IM JA - 2043 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2043 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZOTCHÉN - ZONA DE PRODUCCIÓN IXI IM JA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN IXI IM JA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE DZOTCHÉN, lon:-89.9460003, lat:20.22732395}} | 2023-03-13 | 2023-05-26 | 194702.49 | 194702.49 | 194702.49 | 194702.49 | 194702.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-TF-003-2023, contratista:SODE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:2605263.49, importe_modificado:2605263.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2208573/proyecto_PROCESO, 2208573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208574 | Proyecto de inversión | 1305772.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305772.33, modificado:1302631.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL - 2053 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2053 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZOTCHÉN - ZONA DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + UND PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL EN HECELCHAKAN LOCALIDAD DE DZOTCH, lon:-89.95802846, lat:20.20252104}} | 2023-03-13 | 2023-05-26 | 390789.52 | 390789.52 | 390789.52 | 390789.52 | 390789.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-TF-003-2023, contratista:SODE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:2605263.49, importe_modificado:2605263.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2208574/proyecto_PROCESO, 2208574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM230102207099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555122.87 | 555122.87
CAM230102207103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299998.39 | 299998.39
CAM230102207134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208082.7 | 208082.7
CAM230102206379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499938 | 1499938
CAM230102206381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840875.57 | 840875.57
CAM230102206383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285085.42 | 285085.42
CAM230102206384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536618.99 | 536618.99
CAM230102207141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194342 | 194342
CAM230102207145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496065.17 | 496065.17
CAM230102207182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583596.14 | 583596.14
CAM230102207197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543292.01 | 543292.01
CAM230102207014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690878.28 | 690878.28
CAM230102207038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235537.51 | 235537.51
CAM230102207042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504207.73 | 504207.73
CAM230102207047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1559880.95 | 1559880.95
CAM230102207050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517202.82 | 517202.82
CAM230102208564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975141.95 | 971584.22
CAM230102208565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820412.69 | 815848.9
CAM230102208566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807422.26 | 805460.51
CAM230102208567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928777.47 | 926458.69
CAM230102208568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2031389.46 | 2031281.97
CAM230102208569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229526.4 | 229066.4
CAM230102208570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1788364.08 | 1786361.63
CAM230102208571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841735.44 | 840792.94
CAM230102208572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655199.32 | 653623.46
CAM230102208573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650573.01 | 649008.28
CAM230102208574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305772.33 | 1302631.75

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM230102207099 | Metros Cuadrados | 624 | 624
CAM230102207103 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230102207134 | Metros Cuadrados | 295 | 295
CAM230102206379 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM230102206381 | Metros Cuadrados | 1200.3 | 1200.3
CAM230102206383 | Metros Cuadrados | 405.5 | 405.5
CAM230102206384 | Metros Cuadrados | 750 | 750
CAM230102207141 | Metros Cuadrados | 275 | 275
CAM230102207145 | Metros Cuadrados | 700 | 700
CAM230102207182 | Metros Cuadrados | 654.5 | 654.5
CAM230102207197 | Metros Cuadrados | 768.75 | 768.75
CAM230102207014 | Metros Cuadrados | 775 | 775
CAM230102207038 | Metros Cuadrados | 290 | 290
CAM230102207042 | Metros Cuadrados | 715 | 715
CAM230102207047 | Metros Cuadrados | 680 | 680
CAM230102207050 | Metros Cuadrados | 741.78 | 741.78
CAM230102208564 | Metros Cuadrados | 1395.7 | 1395.7
CAM230102208565 | Metros Cuadrados | 1687.3 | 1687.3
CAM230102208566 | Metros Cuadrados | 1128 | 1128
CAM230102208567 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344
CAM230102208568 | Metros Cuadrados | 2941 | 2941
CAM230102208569 | Metros Cuadrados | 321 | 321
CAM230102208570 | Metros lineales | 2762 | 2762
CAM230102208571 | Metros lineales | 1300 | 1300
CAM230102208572 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM230102208573 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM230102208574 | Metros lineales | 2000 | 2000

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM230102207099 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTICINCO BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISEIS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MÉRIDA, CALLE VEINTISIETE UBICADO EN LA CALLE VEINTICINCO ENTRE LA CALLE DIECISEIS Y L | -90.1325 | 20.171
CAM230102207103 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE NUEVE A BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NUEVE A Y CALLE DIECIOCHO, CALLE ONCE UBICADO EN EL BARRIO DE LA CONQUISTA EN LA CALLE NUEVE A ENTRE LA PROLONGACIÓN NUEVE A Y | -90.1302 | 20.1828
CAM230102207134 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTIOCHO BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE VEINTICUATRO UBICADO EN LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE LA CALLE TREINTA Y UNO Y LA CALLE TREINT | -90.1434 | 20.1714
CAM230102206379 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM230102206381 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | CALLE SEIS PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y , CALLE OCHO EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CENTRO Y FINALIZA DESPUÉS DE LA CALLE UNO FRENTE AL IMSS. | -89.9723 | 20.2067
CAM230102206383 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | CALLE UNO PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE TRES SE UBICA EN LA CALLE UNO ENTRE LA CALLE SEIS Y LA CALLE OCHO POSTERIOR A LA CALLE TRES. EL TRAMO EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA | -89.9712 | 20.2086
CAM230102206384 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | CALLE TRES PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE UNO SE UBICA EN LA CALLE TRES ENTRE LA CALLE SEIS Y LA CALLE OCHO POSTERIOR A LA CALLE UNO. LA CALLE EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA | -89.973 | 20.2074
CAM230102207141 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTICUATRO BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE VEINTIOCHO UBICADO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE LA CALLE TREINTA Y UNO Y LA CALLE TREI | -90.1421 | 20.1707
CAM230102207145 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TREINTA Y CUATRO BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y UNO UBICADO EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO Y LA CALLE V | -90.1428 | 20.1708
CAM230102207182 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIEZ BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE DIECISEIS UBICADO EN LA CALLE DIEZ ENTRE LA CALLE NUEVE Y LA CALLE DIECIOCHO POSTERIOR A LA CALLE DIECISÉIS EL T | -90.125 | 20.1834
CAM230102207197 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE CINCO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ A Y CALLE PRIVDA DE LA CALLE CINCO, CALLE DIEZ UBICADO EN LA CALLE CINCO ENTRE LA CALLE DIEZ A Y LA CALLE PRIVADA DE LA CALLE CINCO POSTE | -90.127 | 20.1822
CAM230102207014 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y , CALLE DIECISEIS UBICADO EN LA CALLE NUEVE POR TREINTA EL TRAMO EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES A UN COSTADO | -90.1371 | 20.1849
CAM230102207038 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE CUATRO BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y , CALLE TREINTA UBICADO EN LA CALLE CUATRO SE PUEDE ACCEDER AL TRAMO ENTRANDO POR LA CALLE 9 LA CUAL SE UBICA FRENTE AL COLEGIO DE BACHI | -90.1368 | 20.1849
CAM230102207042 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIOCHO, UBICADO EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE LA CALLE DIECINUEVE Y LA CALLE VEINTICOCHO LA CALLE ES CIRCUNDANTE AL PARQUE BICENT | -90.1402 | 20.1787
CAM230102207047 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE PRIVADA SN BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y , UBICADO EN LA CALLE PRIVADA ENTRE LA CALLE TREINTA Y UNO. SE PUEDE LLEVAR A LA PRIVADA TOMANDO LA CALLE 31 UBICADA FR | -90.1406 | 20.1646
CAM230102207050 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIEZ-A BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIEZ, CALLE CINCO UBICADO EN LA CALLE DIEZ A ENTRE LA CALLE NUEVE Y LA CALLE DIEZ POSTERIOR A LA CALLE CINCO LA CALLE EN CUESTI | -90.1265 | 20.1827
CAM230102208564 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | CALLE VEINTE PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE DIECISIETE, CALLE CATORCE SE UBICA EN LA CALLE VEINTE ENTRE LA CALLE TRECE Y LA CALLE DIECISIETE POSTERIOR A LA CALLE CATORCE EN LA CALL | -89.9709 | 20.1883
CAM230102208565 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | CALLE TRECE PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECISIETE SE UBICA EN LA CALLE TRECE ENTRE LA CALLE CATORCE Y LA CALLE VEINTIDÓS POSTERIOR A LA CALLE DIECISIETE SOBR | -89.9722 | 20.188
CAM230102208566 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE OCHO PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE CUATRO UBICADA EN LA CALLE OCHO ENTRE LA CALLE ONCE Y LA CALLE DIECISIETE POSTERIOR A LA CALLE CUATRO SE PUEDE LLEGAR A LA | -90.1012 | 20.2338
CAM230102208567 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE ONCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE SEIS, CALLE SIETE UBICADA EN LA CALLE ONCE ENTRE LA CALLE CATORCE Y LA CALLE SEIS POSTERIOR A LA CALLE SIETE. SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE E | -90.1026 | 20.2349
CAM230102208568 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | CALLE CUATRO PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y , CALLE SEIS UBICADO EN LA CALLE CUATRO POR LA CALLE UNO POSTERIOR A LA CALLE SEIS LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE DZOTCHÉN. | -89.9743 | 20.2062
CAM230102208569 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | CALLE OCHO PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, CALLE SEIS UBICADO EN LA CALLE OCHO ENTRE LA CALLE UNO Y LA CALLE TRES POSTERIOR A LA CALLE SEIS. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL CENTR | -89.9714 | 20.2086
CAM230102208570 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCIÓN YAAM BEJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 762 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN CAMINO DE RIEGO NUMERO 1 YÁAM BEJ DE LA LOCALIDAD | -89.9885 | 20.1891
CAM230102208571 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCIÓN KU SUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN KU SUUK EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE CUMPICH. EL TRA | -89.9925 | 20.1928
CAM230102208572 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | TERRACERÍA TRAMO DZOTCHÉN - ZONA DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE DZOTCH | -89.9767 | 20.2189
CAM230102208573 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | TERRACERÍA TRAMO DZOTCHÉN - ZONA DE PRODUCCIÓN IXI IM JA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN IXI IM JA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE DZOTCHÉN | -89.946 | 20.2273
CAM230102208574 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | TERRACERÍA TRAMO DZOTCHÉN - ZONA DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + UND PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL EN HECELCHAKAN LOCALIDAD DE DZOTCH | -89.958 | 20.2025

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM230102206379 | Arrendamientos | HAH-DGA-FAISMUN-U9-IND-001-2023 | HIGINIO CANCHE UC | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1499938 | 1499938.0
CAM230102208564 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-005-2023 | MARÍA DE GUADALUPE MOO VEGA | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1787433.12 | 1787433.12
CAM230102208565 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-005-2023 | MARÍA DE GUADALUPE MOO VEGA | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1787433.12 | 1787433.12
CAM230102208566 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-004-2023 | COVILH.S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1731919.2 | 1731919.2
CAM230102208567 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-004-2023 | COVILH.S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1731919.2 | 1731919.2
CAM230102208568 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-001-2023 | GRUPO CTEKZA IS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 2260348.37 | 2260348.37
CAM230102208569 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-SE-001-2023 | GRUPO CTEKZA IS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 2260348.37 | 2260348.37
CAM230102208570 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-TF-002-2023 | MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 2627154.57 | 2627154.57
CAM230102208572 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-TF-003-2023 | SODE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 2605263.49 | 2605263.49
CAM230102208573 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-TF-003-2023 | SODE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 2605263.49 | 2605263.49
CAM230102208574 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-BANOBRAS-FAISMUN-TF-003-2023 | SODE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 2605263.49 | 2605263.49

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM230102207099 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 0 | 0
CAM230102207103 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM230102207134 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 295 | 295 | 0 | 0
CAM230102206379 | 2023 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.2 | 20
CAM230102206381 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1200.3 | 1200.3 | 0 | 0
CAM230102206383 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 405.5 | 405.5 | 0 | 0
CAM230102206384 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
CAM230102207141 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 0 | 0
CAM230102207145 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
CAM230102207182 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 654.5 | 654.5 | 0 | 0
CAM230102207197 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 768.75 | 768.75 | 0 | 0
CAM230102207014 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 775 | 775 | 0 | 0
CAM230102207038 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 0 | 0
CAM230102207042 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 715 | 715 | 0 | 0
CAM230102207047 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 0 | 0
CAM230102207050 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 741.78 | 741.78 | 0 | 0
CAM230102208564 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1395.7 | 1395.7 | 280 | 20.0616
CAM230102208565 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1687.3 | 1687.3 | 338 | 20.032
CAM230102208566 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1128 | 1128 | 226 | 20.0355
CAM230102208567 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | 269 | 20.0149
CAM230102208568 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2941 | 2941 | 2300 | 78.2047
CAM230102208569 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 321 | 321 | 165 | 51.4019
CAM230102208570 | 2023 | 1 | Metros lineales | 2762 | 2762 | 1658 | 60.029
CAM230102208571 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 0 | 0
CAM230102208572 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 200 | 20
CAM230102208573 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 200 | 20
CAM230102208574 | 2023 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 400 | 20

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".