## Reporte final
H . AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2025
Informe sobre la situacion Económica, las Finanzas públicas y la Deuda Pública
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | CAM250302596083 | Acción | 733746.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733746.02, modificado:726792.63}} | Adquisición de equipo de cómputo, multifuncionales y adquisición de aires acondicionados para el acondicionamiento de espacios físicos de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Hecelchakán - 755 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 755-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 726792.63 | 726792.63 | 726792.63 | 726792.63 | 726792.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONT-DGA-2025- PRODIM-10-01, contratista:ROMÁN DE LOS ANGELES AGUILAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:578609.14, importe_modificado:578609.14}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596083/proyecto_INICIO, 2596083/proyecto_PROCESO, 2596083/proyecto_INICIO, 2596083/proyecto_FIN, 2596083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555026 | Proyecto de inversión | 1158936.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158936.01, modificado:1158936.01}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 1 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 ENTRE 8, AGEB RURAL, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 101592 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 101592 | S | 649 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Calle 20 Ejido Santa Cruz 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 8 Y Calle 17 PARA ACCEDER AL POZO NÚMERO 1 DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, SE PARTE DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁ, lon:-90.117232, lat:20.20400322}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 1158936.01 | 1157614.02 | 1157614.02 | 1033069.08 | 1033069.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-036-2025, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1157614.02, importe_modificado:1157614.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2555026/proyecto_INICIO, 2555026/proyecto_PROCESO, 2555026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555027 | Proyecto de inversión | 2711503.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2711503.67, modificado:2711503.67}} | REHABILITACION DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 31 COLONIA SAN ANTONIO AGEB 0429 EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN MUNICIPIO DE HECELCHAKAN. - 105155 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 105155 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 31 Y Calle 29 La obra se ubica en la localidad Hecelchakán, dentro del municipio Hecelchakán, Estado de Campeche. El trazo de la red sigue las calles indicada, lon:-90.14076538, lat:20.1701592}} | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 2711503.67 | 2710037.61 | 2710037.61 | 1892010.13 | 1892010.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-022-2025, contratista:MAVIC DISEÑOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2710037.61, importe_modificado:2710037.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2555027/proyecto_INICIO, 2555027/proyecto_PROCESO, 2555027/proyecto_INICIO, 2555027/proyecto_PROCESO, 2555027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555028 | Proyecto de inversión | 1029829.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029829.96, modificado:1029829.96}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 10 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 27 ENTRE 13, COLONIA SAN FRANCISCO AGEB 026A, LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 102326 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 102326 | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 27 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 13 Y PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 10 DE AGUA POTABLE, SE PARTIRÁ DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD EN DIRECCIÓN SUR POR LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 20). AL LLEGAR AL, lon:-90.14517514, lat:20.17507736}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 1029829.96 | 1028199.74 | 1028199.74 | 308459.92 | 308459.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-037-2025, contratista:IRVING OMAR EUAN PANTI, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1028199.74, importe_modificado:1028199.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2555028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555029 | Proyecto de inversión | 774581.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774581.71, modificado:774581.71}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 7 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE 25, COLONIA SAN ANTONIO AGEB 0429, LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 104133 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 104133 | S | 16000 | 16000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 16 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 25 Y Calle Carretera Federal PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 7 DE AGUA POTABLE, SE PARTE DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD CON DIRECCIÓN AL SUR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-90.13232495, lat:20.17170438}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 774581.71 | 773225.86 | 773225.86 | 231967.76 | 231967.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-039-2025, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:773225.86, importe_modificado:773225.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2555029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555030 | Proyecto de inversión | 865740.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865740.63, modificado:864471.36}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 1 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 ENTRE 18, AGEB RURAL, LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 105980 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 105980 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:115, direccion:Avenida Hecelchakán - Santa Cruz 24800 NINGUNO, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 01 DE AGUA POTABLE, SE PARTIRÁ DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 20), HASTA TOMAR EL CAMINO RURAL R, lon:-90.12350205, lat:20.19594446}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 864471.36 | 864471.36 | 864471.36 | 864471.36 | 864471.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-034-2025, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:864471.36, importe_modificado:864471.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2555030/proyecto_INICIO, 2555030/proyecto_FIN, 2555030/proyecto_PROCESO, 2555030/proyecto_FIN, 2555030/proyecto_INICIO, 2555030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555031 | Proyecto de inversión | 1441545.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441545.29, modificado:1441545.29}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 11, 13 Y 15 ENTRE 16 Y 18 DE LA COLONIA SAN DIEGO AGEB 0344 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 111896 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 111896 | S | 3500 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle 15 Pueblo Pomuch 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 13 Y CIRCULANDO SOBRE LA CALLE 12 PRINCIPAL (ENTRADA PRINCIPAL HACIA POMUCH), QUE SE ENCUENTRA CLARAMENTE SEÑALIZADA, RECORRER 2.11 KM EN DIRECCIÓN NORESTE HASTA LLEGAR , lon:-90.17444232, lat:20.13756066}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 1441545.29 | 1439973.02 | 1439973.02 | 1019278.37 | 1019278.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-023-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1439973.02, importe_modificado:1439973.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:918.0}} | {2555031/proyecto_PROCESO, 2555031/proyecto_INICIO, 2555031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555035 | Proyecto de inversión | 511857.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511857.3, modificado:511857.3}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 3 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 31 ENTRE CARRETERA FEDERAL, AGEB 0255, COLONIA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 91588 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 91588 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 31 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle federal Y PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 3 DE AGUA POTABLE, SE DEBE RECORRER LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN EN DIRECCIÓN SUR, HASTA LL, lon:-90.1399996, lat:20.16648718}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 511857.3 | 510457.93 | 510457.93 | 153137.38 | 153137.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-033-2025, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:510457.93, importe_modificado:510457.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2555035/proyecto_INICIO, 2555035/proyecto_PROCESO, 2555035/proyecto_INICIO, 2555035/proyecto_PROCESO, 2555035/proyecto_INICIO, 2555035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555037 | Proyecto de inversión | 2278885.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278885.16, modificado:2278885.16}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE CALLE 24 ENTRE 29 Y 25, CALLE 26 ENTRE 17 Y 19 COLONIA SAN FRANCISCO AGEB 0433, CALLE 24 ENTRE 19 Y 17, CALLE 19 ENTRE 24 Y 28 Y CALLE 28 ENTRE 19 Y 23 COLONIA SAN JUAN AGEB 0452 EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN. - 108043 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 108043 | S | 8000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 27 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 25 Y Calle 29 partiendo del centro, ir sobre la calle principal (calle 20) en dirección a la escuela normal rural urbana, a la altura de la calle 25, ubicar, lon:-90.1377116, lat:20.17295792}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 2278885.16 | 2277567.85 | 2277567.85 | 1332647.38 | 1332647.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-021-2025, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2277567.85, importe_modificado:2277567.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1027.0}} | {2555037/proyecto_INICIO, 2555037/proyecto_PROCESO, 2555037/proyecto_INICIO, 2555037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555041 | Proyecto de inversión | 453627.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453627.19, modificado:453627.19}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 4 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 31 ENTRE CARRETERA FEDERAL, AGEB 0255, COLONIA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 93977 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 93977 | S | 7600 | 7400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 31 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle federal Y Calle Prolongación de la 31 PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 4 DE AGUA POTABLE, SE DEBE RECORRER LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁ, lon:-90.14114491, lat:20.16434202}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 453627.19 | 452279.7 | 452279.7 | 135683.91 | 135683.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-031-2025, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:452279.7, importe_modificado:452279.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2555041/proyecto_INICIO, 2555041/proyecto_PROCESO, 2555041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555046 | Proyecto de inversión | 730373.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730373.32, modificado:730373.32}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 2 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 ENTRE 29, COLONIA SAN FRANCISCO, AGEB 0433, LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 86164 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 86164 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 29 Y Calle 31 PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 2 DE AGUA POTABLE, SE DEBE RECORRER LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN EN DIRECCIÓN SUR, HA, lon:-90.1407222, lat:20.17042652}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 730373.32 | 729173.23 | 729173.23 | 218751.97 | 218751.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-041-2025, contratista:IRVING OMAR EUAN PANTI, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:729173.23, importe_modificado:729173.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2555046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555048 | Proyecto de inversión | 607857.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607857.35, modificado:607857.35}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 6 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 28 ENTRE 19, COLONIA SAN FRANCISCO AGEB 0274, LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 87006 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 87006 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 28 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 23 Y Calle 19 PARA ACCEDER AL POZO NÚMERO 6 DE AGUA POTABLE, SE DEBE RECORRER LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL Y GIRAR HACIA EL PONIENTE POR LA C, lon:-90.14101357, lat:20.17916525}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 607857.35 | 606767.13 | 606767.13 | 182030.14 | 182030.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-030-2025, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:606767.13, importe_modificado:606767.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2555048/proyecto_INICIO, 2555048/proyecto_PROCESO, 2555048/proyecto_INICIO, 2555048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555050 | Proyecto de inversión | 1417415.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417415.41, modificado:1417415.41}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO 2 DE AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE SIN NUMERO AGEB RURAL 0003 DE LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 109872 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 109872 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Calle INTERESTATAL RUMBO A CHUNHUÁS Ejido CHUNKANÁN 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN EN HECELCHAKÁN TOMA LA CALLE 27 QUE CONECTA CON LA CARRETERA A CHUNKANÁN SIGUE ESA CARRETERA APROXIMADAMENTE 7 KM LUEGO, GIRA A LA DERECHA, LA ENTRAD, lon:-90.2343974, lat:20.24556101}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 1417415.41 | 1416326.46 | 1416326.46 | 424897.94 | 424897.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-027-2025, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1416326.46, importe_modificado:1416326.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555051 | Proyecto de inversión | 432520.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432520.12, modificado:432520.12}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 5 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 19-A ENTRE CARRETERA FEDERAL MERIDA CAMPECHE, COLONIA LA CONQUISTA AGEB 0448, LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 97393 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 97393 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 19 a Colonia La Conquista 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 19 Y Calle carretera federal PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 5 DE AGUA POTABLE, SE PARTE EN DIRECCIÓN ORIENTE POR LA CALLE 21, RODEANDO EL MERCADO MUNICIPAL. PO, lon:-90.12662611, lat:20.17761485}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 432520.12 | 431214.18 | 431214.18 | 129364.25 | 129364.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-032-2025, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:431214.18, importe_modificado:431214.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2555051/proyecto_INICIO, 2555051/proyecto_PROCESO, 2555051/proyecto_INICIO, 2555051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555052 | Proyecto de inversión | 852453.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852453.29, modificado:852453.29}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 8 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE SIN NÚMERO ENTRE 18, COLONIA LAS GARDENIAS AGEB 0467, LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 104535 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 104535 | S | 20000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia Gardenias 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle sin nombre Y DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 20). AL LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE 9, SE GIRARÁ HACIA EL ORIENTE Y , lon:-90.12418038, lat:20.1842957}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 852453.29 | 850979.87 | 850979.87 | 255293.96 | 255293.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-035-2025, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:850979.87, importe_modificado:850979.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2555052/proyecto_INICIO, 2555052/proyecto_PROCESO, 2555052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555053 | Proyecto de inversión | 637447.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637447.26, modificado:637447.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON REGISTROS COLECTORES Y PERFORACIÓN DE POZO PLUVIAL DE 12 DE DIÁMETRO, EN LA CALLE 18 ENTRE 13 Y 11 EN EL BARRIO LA CONQUISTA Y EN CALLE PRIVADA DE LA 18 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 76997 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 76997 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE LA 18 Barrio SAN ANTONIO 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 29 Y Calle 31 Calle 18 Para llegar a la segunda acción partiendo del centro, avanzar 3 cuadras sobre la calle 20 ubicar el super SORIANA EXPRESS,, lon:-90.13966047, lat:20.16886517}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 637447.26 | 636223.59 | 636223.59 | 190867.08 | 190867.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SD-038-2025, contratista:VICTORIA C Y C S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:636223.59, importe_modificado:636223.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2555053/proyecto_INICIO, 2555053/proyecto_PROCESO, 2555053/proyecto_INICIO, 2555053/proyecto_PROCESO, 2555053/proyecto_INICIO, 2555053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555054 | Proyecto de inversión | 1364234.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364234.04, modificado:1364234.04}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE CALLE 25 ENTRE 18 Y 20, CALLE 24 ENTRE 19 Y 25 COLONIA SAN FRANCISCO AGEB 0433 EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN. - 108700 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 108700 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 25 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 27 Y Calle 23 Calle 20 para llegar al punto de inicio de obra, ir sobre la calle principal (calle 20) partiendo del centro de la ciudad con dirección al nor, lon:-90.13647085, lat:20.17412718}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 1364234.04 | 1362702.02 | 1362702.02 | 696164.81 | 696164.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-028-2025, contratista:MAVIC DISEÑOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1362702.02, importe_modificado:1362702.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.0}} | {2555054/proyecto_INICIO, 2555054/proyecto_PROCESO, 2555054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250402604253 | Proyecto de inversión | 313831.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313831.04, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON REGISTROS COLECTORES Y PERFORACIÓN DE POZO PLUVIAL DE 12 DE DIÁMETRO, EN LA CALLE 13 POR 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 17 EN EL BARRIO SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 135712 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 135712 | S | 3750 | 3750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 13 Barrio SAN JUAN 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 26 Y partiendo del centro ir sobre calle 13 rumbo a las antiguas vías del tren ubicar chatarrería tzalam, lon:-90.13636881, lat:20.18168281}} | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACIÓN DEL PROYECTO YA QUE NO SERÁ EJECUTADA DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN QUE NO FUERON CELABRADOS DENTRO DEL TIEMPO PLANEADO. POR LO QUE SE AGREGO A LA PLATAFORMA DEL RTF UN OFICIO DE ACLARACIÓN DE MOTIVOS., trimestre:4.0, usuario:elizabethpechs, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250202524109 | Proyecto de inversión | 1576630.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1576630.81, modificado:1573917.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE 10 ENTRE EL CENTRO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 26010 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 26010 | S | 450 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2218.0, meta_modificada:2218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle 10 Ejido NOHALAL 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA HECELCHAKÁN¿CHUNYAXNIC EN DIRECCIÓN NORESTE, RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 30 KIL, lon:-89.90571903, lat:20.10565215}} | 2025-06-28 | 2025-08-11 | 1573917.63 | 1573917.63 | 1573917.63 | 1573917.63 | 1573917.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-009-2025, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1573917.68, importe_modificado:1573917.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2218.0}} | {2524109/proyecto_PROCESO, 2524109/proyecto_INICIO, 2524109/proyecto_PROCESO, 2524109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250202524110 | Proyecto de inversión | 2724084.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2724084.92, modificado:2721527.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA KIBISH EN LA LOCALIDAD DE POMUCH EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 25336 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 25336 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 3+000 3 0 24810 LOS TRES REYES, HECELCHAKÁN Para acceder al tramo que será construido, se parte desde la cabecera municipal de Hecelchakán con rumbo al sureste, recorriendo aproximadamente de 6 a 7 kil, lon:-90.16758151, lat:20.09042001}} | 2025-06-28 | 2025-08-26 | 2721527.13 | 2721527.13 | 2721527.13 | 2721527.13 | 2721527.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-006-2025, contratista:PRODUCCIÓN GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2721528.19, importe_modificado:2721528.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3201.0}} | {2524110/proyecto_INICIO, 2524110/proyecto_PROCESO, 2524110/proyecto_FIN, 2524110/proyecto_INICIO, 2524110/proyecto_PROCESO, 2524110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250202524112 | Proyecto de inversión | 1733553.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733553.89, modificado:1731886.85}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE SIN NÚMERO RUMBO AL TEMPLO PUERTA DEL CIELO EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 26105 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 26105 | S | 292 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.0, meta_modificada:2425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido NOHALAL NOHALAL, HECELCHAKÁN PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA HECELCHAKÁN¿CHUNYAXNIC EN DIRECCIÓN NORESTE, RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 30 K, lon:-89.90616834, lat:20.10572046}} | 2025-06-28 | 2025-08-11 | 1731886.85 | 1731886.85 | 1731886.85 | 1731886.85 | 1731886.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-010-2025, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1731887.2, importe_modificado:1731887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.0}} | {2524112/proyecto_INICIO, 2524112/proyecto_PROCESO, 2524112/proyecto_INICIO, 2524112/proyecto_PROCESO, 2524112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250202524115 | Proyecto de inversión | 1831841.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1831841.67, modificado:1710831.13}} | REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 ENTRE 25 COLONIA SAN ANTONIO AGEB 0429 EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 35702 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 35702 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.8, meta_modificada:1135.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 16 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 25 Y El municipio de Hecelchakán se localiza en la región norte del Estado Campechano por lo que está a unos 60 km de la ciudad capital de San Francisco de , lon:-90.13258878, lat:20.17165889}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 1710831.13 | 1710831.13 | 1710831.13 | 1710831.13 | 1710831.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-005-2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1830647.04, importe_modificado:1830647.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.8}} | {2524115/proyecto_PROCESO, 2524115/proyecto_INICIO, 2524115/proyecto_PROCESO, 2524115/proyecto_INICIO, 2524115/proyecto_PROCESO, 2524115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555038 | Proyecto de inversión | 421012.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421012.45, modificado:421012.45}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 110/220 VOLTS, CON CONDUCTOR MÚLTIPLE 2+1 (3/0-1/0) Y TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TIPO POSTE DE 25 KVA, EN LA CALLE 12 COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE POMUCH MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 71045 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 71045 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle 12 Colonia BENITO JUÁREZ 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO Y PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 CON DIRECC, lon:-90.18484316, lat:20.12030027}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 421012.45 | 419431.98 | 419431.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-ELE-014-2025, contratista:JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:419431.98, importe_modificado:419431.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.0}} | {2555038/proyecto_INICIO, 2555038/proyecto_FIN, 2555038/proyecto_PROCESO, 2555038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555039 | Proyecto de inversión | 737406.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737406.59, modificado:735569.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA YAX-JALTUN EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 68675 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 68675 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+760 0 500 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR AL TRAMO A REHABILITAR, SE PARTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN CON DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA HECELCHAKÁNCHUNYAXNIC, RECORRIENDO A, lon:-89.90354953, lat:20.10985533}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 735569.62 | 735569.62 | 735569.62 | 735569.62 | 735569.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-012-2025, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:735570.69, importe_modificado:735570.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2555039/proyecto_FIN, 2555039/proyecto_INICIO, 2555039/proyecto_FIN, 2555039/proyecto_PROCESO, 2555039/proyecto_INICIO, 2555039/proyecto_PROCESO, 2555039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555040 | Proyecto de inversión | 1896472.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896472.3, modificado:1896472.3}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 6A Y CALLE CARRETERA FEDERAL AGEB 033A COLONIA SAN PEDRO I, POMUCH, HECELCHAKÁN. - 74666 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 74666 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1812.7, meta_modificada:1812.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle 21 Colonia San Pedro 1 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 6a Y Calle Carretera Federal PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 CON DIRECCIÓN AL SURE, lon:-90.17207597, lat:20.13266565}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1896472.3 | 1895064.02 | 1895064.02 | 1841523.66 | 1841523.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SF-017-2025, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1895064.02, importe_modificado:1895064.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1812.7}} | {2555040/proyecto_INICIO, 2555040/proyecto_PROCESO, 2555040/proyecto_INICIO, 2555040/proyecto_PROCESO, 2555040/proyecto_FIN, 2555040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555042 | Proyecto de inversión | 2199975.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199975.38, modificado:2199975.38}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 93110 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 93110 | S | 153 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:Calle Principal Pueblo Montebello 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCIÓN AL ORIENTE, SIGUIENDO EL CAMINO QUE COND, lon:-89.96085706, lat:19.95228414}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 2199975.38 | 2199185.69 | 2199185.69 | 1403340.13 | 1403340.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SE-024-2025, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2199185.69, importe_modificado:2199185.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} | {2555042/proyecto_INICIO, 2555042/proyecto_PROCESO, 2555042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555044 | Proyecto de inversión | 1983195.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1983195.61, modificado:1983195.61}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES UBICADO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 17 Y 19 BARRIO DE LA CONQUISTA AGEB 0448 EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 97173 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 97173 | S | 20000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20 Barrio La Conquista 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 17 Y Calle 19 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCIÓN AL CENTRO, Y JUSTO EN LA EXPLANADA CENTRAL SE LOCALIZA EL ÁRE, lon:-90.13310978, lat:20.17790806}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 1983195.61 | 1982074.28 | 1982074.28 | 594622.28 | 594622.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SE-025-2025, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1982074.28, importe_modificado:1982074.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2555044/proyecto_PROCESO, 2555044/proyecto_INICIO, 2555044/proyecto_PROCESO, 2555044/proyecto_INICIO, 2555044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555045 | Proyecto de inversión | 2548789.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2548789.24, modificado:2548789.24}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES UBICADO EN CALLE 19 ESQUINA CON CALLE 28 BARRIO SAN FRANCISCO AGEB 0433 EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 103832 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 103832 | S | 17000 | 18000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.48, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 19 Barrio San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 28 Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN SE RECORRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL SUR, PARA GIRAR AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 RECORRIENDO APROXIMADAME, lon:-90.14026139, lat:20.1791799}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 2548789.24 | 2547464.74 | 2547464.74 | 764239.42 | 764239.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SE-026-2025, contratista:VICTORIA C Y C S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2547464.74, importe_modificado:2547464.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {2555045/proyecto_INICIO, 2555045/proyecto_PROCESO, 2555045/proyecto_INICIO, 2555045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555055 | Proyecto de inversión | 1939236.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1939236.94, modificado:1935981.18}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM DE ESPESOR EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 27 AGEB 033A COLONIA BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE POMUCH EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. - 68903 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 68903 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.4, meta_modificada:1926.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle 31 Colonia BENITO JUÁREZ 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 12 Y Calle 27 PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 CON DIRECCIÓN AL SURESTE, RECORRIE, lon:-90.1793863, lat:20.12878182}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1935981.18 | 1935981.18 | 1935981.18 | 1935981.18 | 1935981.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-011-2025, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1935983.17, importe_modificado:1935983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1926.4}} | {2555055/proyecto_INICIO, 2555055/proyecto_PROCESO, 2555055/proyecto_INICIO, 2555055/proyecto_FIN, 2555055/proyecto_PROCESO, 2555055/proyecto_FIN, 2555055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555032 | Proyecto de inversión | 2235075.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2235075.34, modificado:2235075.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 81831 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 81831 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.78, meta_modificada:638.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Calle 20 Pueblo SANTA CRUZ 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 5 Y Calle 8 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA EL CAMINO RURAL ESTATAL CON DIRECCIÓ, lon:-90.11737139, lat:20.20345458}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 2235075.34 | 2233275.12 | 2233275.12 | 1196363.5 | 1196363.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-MEV-020-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO 28, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2233275.12, importe_modificado:2233275.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.75}} | {2555032/proyecto_INICIO, 2555032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555033 | Proyecto de inversión | 1177194.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177194.89, modificado:1175021.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 74887 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 74887 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.56, meta_modificada:343.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Calle sin nombre Ejido Sodzil 24810 ZODZIL, HECELCHAKÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZODZIL PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA LA CARRETERA LOCAL CON , lon:-90.22847507, lat:20.16914669}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1175021.44 | 1175021.44 | 1175021.44 | 1175021.44 | 1175021.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SH-016-2025, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1175740.27, importe_modificado:1175740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.56}} | {2555033/proyecto_INICIO, 2555033/proyecto_PROCESO, 2555033/proyecto_INICIO, 2555033/proyecto_PROCESO, 2555033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555034 | Proyecto de inversión | 825541.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825541.79, modificado:823682.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 71995 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 71995 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.39, meta_modificada:240.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Calle 20 Pueblo POCBOC 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POCBOC PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA EL CAMINO RURAL ESTATAL CON DIRECCIÓN AL POBLADO DE SANTA CRUZ. AL LLEGA, lon:-90.10327458, lat:20.23680234}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 823682.8 | 823682.8 | 823682.8 | 823682.8 | 823682.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SH-015-2025, contratista:GABRIELA BERENICE LOPEZ TAMAYO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:823683.01, importe_modificado:823683.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.39}} | {2555034/proyecto_INICIO, 2555034/proyecto_PROCESO, 2555034/proyecto_FIN, 2555034/proyecto_PROCESO, 2555034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555036 | Proyecto de inversión | 1665535.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665535.55, modificado:1665535.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUMPICH EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 109334 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 109334 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.76, meta_modificada:479.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Cumpich 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre PARA LLEGAR A CUMPICH DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA EL CAMINO RURAL ESTATAL CON DIRECCIÓN AL POBLA, lon:-89.97133298, lat:20.18508707}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 1665535.55 | 1664451.16 | 1664451.16 | 1598302.84 | 1598302.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-MEV-029-2025, contratista:GABRIELA BERENICE LOPEZ TAMAYO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1664451.16, importe_modificado:1664451.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.76}} | {2555036/proyecto_INICIO, 2555036/proyecto_PROCESO, 2555036/proyecto_FIN, 2555036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555043 | Proyecto de inversión | 2693613.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2693613.19, modificado:2692277.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 72951 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 72951 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.17, meta_modificada:776.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Ejido Chunkanán 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CHUNKANÁN PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CON DIRECCIÓN AL POBLADO DE POMUCH. AL LLEGAR A LA D, lon:-90.24145917, lat:20.2445076}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 2692277.56 | 2692277.56 | 2692277.56 | 2692277.56 | 2692277.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SH-013-2025, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2692282.27, importe_modificado:2692282.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.17}} | {2555043/proyecto_INICIO, 2555043/proyecto_PROCESO, 2555043/proyecto_INICIO, 2555043/proyecto_PROCESO, 2555043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555047 | Proyecto de inversión | 939337.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939337.9, modificado:939337.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZOTCHÉN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 84136 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 84136 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.06, meta_modificada:266.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:Calle sin nombre Ejido dzotchén 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR A DZOTCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA EL CAMINO RURAL ESTATAL CON DIRECCIÓN AL POBLADO DE DZITNUP, HACIA EL ESTE. DESDE ALL, lon:-89.9719462, lat:20.20548751}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 939337.9 | 937670.71 | 937670.71 | 554274.88 | 554274.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-MEV-019-2025, contratista:VICTORIA C Y C S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:937670.71, importe_modificado:937670.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.29}} | {2555047/proyecto_INICIO, 2555047/proyecto_PROCESO, 2555047/proyecto_INICIO, 2555047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250302555049 | Proyecto de inversión | 944883.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944883.27, modificado:943899.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 84649 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 84649 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.52, meta_modificada:278.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:Calle sin nombre Ejido Blanca Flor 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA EL CAMINO RURAL ES, lon:-90.03690488, lat:20.19450234}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 943899.25 | 943899.25 | 943899.25 | 943899.25 | 943899.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-MEV-018-2025, contratista:GABRIELA BERENICE LOPEZ TAMAYO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:943901.13, importe_modificado:943901.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.52}} | {2555049/proyecto_INICIO, 2555049/proyecto_PROCESO, 2555049/proyecto_FIN, 2555049/proyecto_INICIO, 2555049/proyecto_FIN, 2555049/proyecto_INICIO, 2555049/proyecto_PROCESO, 2555049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | CAM250402604254 | Proyecto de inversión | 507174.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507174.59, modificado:507174.59}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO NÚMERO 9 DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 30 ENTRE 16, COLONIA SAN JUAN AGEB 0452, LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 119215 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 119215 | S | 1860 | 1860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 30 Colonia San Juan 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 16 Y Calle Sin Nombre PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 09 DE AGUA POTABLE, SE PARTIRÁ DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD EN DIRECCIÓN AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y SE RECO, lon:-90.13768775, lat:20.1850535}} | 2025-11-14 | 2025-12-14 | 507174.59 | 507174.59 | 507174.59 | 507174.59 | 507174.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-040-2025, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:507174.59, importe_modificado:507174.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2604254/proyecto_INICIO, 2604254/proyecto_PROCESO, 2604254/proyecto_INICIO, 2604254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
______________________________ARQ. JOSÉ EDUARDO CHI COLLI
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL , URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
___________________________________LIC. KARLA DE LOURDES REYES EUÁN
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACION MUNICIPAL
_____________________________ L.A.F. JUAN JOSÉ BACAB EUAN
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________________C.P. JOSÉ ALONSO SAGUNDO RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
________________________________LIC. JOSÉ CEVASTIAN YAM POOT
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
CAM250302596083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733746.02 | 726792.63
CAM250302555026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1158936.01 | 1158936.01
CAM250302555027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2711503.67 | 2711503.67
CAM250302555028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1029829.96 | 1029829.96
CAM250302555029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774581.71 | 774581.71
CAM250302555030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865740.63 | 864471.36
CAM250302555031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1441545.29 | 1441545.29
CAM250302555035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511857.3 | 511857.3
CAM250302555037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2278885.16 | 2278885.16
CAM250302555041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 453627.19 | 453627.19
CAM250302555046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730373.32 | 730373.32
CAM250302555048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607857.35 | 607857.35
CAM250302555050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1417415.41 | 1417415.41
CAM250302555051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432520.12 | 432520.12
CAM250302555052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 852453.29 | 852453.29
CAM250302555053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637447.26 | 637447.26
CAM250302555054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1364234.04 | 1364234.04
CAM250402604253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313831.04 | 0
CAM250202524109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1576630.81 | 1573917.63
CAM250202524110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2724084.92 | 2721527.13
CAM250202524112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1733553.89 | 1731886.85
CAM250202524115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1831841.67 | 1710831.13
CAM250302555038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 421012.45 | 421012.45
CAM250302555039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737406.59 | 735569.62
CAM250302555040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1896472.3 | 1896472.3
CAM250302555042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2199975.38 | 2199975.38
CAM250302555044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1983195.61 | 1983195.61
CAM250302555045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2548789.24 | 2548789.24
CAM250302555055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1939236.94 | 1935981.18
CAM250302555032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2235075.34 | 2235075.34
CAM250302555033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1177194.89 | 1175021.44
CAM250302555034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825541.79 | 823682.8
CAM250302555036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1665535.55 | 1665535.55
CAM250302555043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2693613.19 | 2692277.56
CAM250302555047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 939337.9 | 939337.9
CAM250302555049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944883.27 | 943899.25
CAM250402604254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 507174.59 | 507174.59

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM250302596083 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
CAM250302555026 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555027 | Metros lineales | 950 | 950
CAM250302555028 | Piezas | 1 | 3
CAM250302555029 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555030 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555031 | Metros lineales | 1020 | 1020
CAM250302555035 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555037 | Metros lineales | 1580 | 1580
CAM250302555041 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555046 | Piezas | 1 | 2
CAM250302555048 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555050 | Metros Cuadrados | 341 | 1
CAM250302555051 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555052 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555053 | Piezas | 2 | 2
CAM250302555054 | Metros lineales | 920 | 920
CAM250402604253 | Piezas | 1 | 0
CAM250202524109 | Metros Cuadrados | 2218 | 2218
CAM250202524110 | Metros lineales | 3000 | 3201
CAM250202524112 | Metros Cuadrados | 2425 | 2425
CAM250202524115 | Metros Cuadrados | 1135.8 | 1135.8
CAM250302555038 | Metros lineales | 377 | 377
CAM250302555039 | Metros lineales | 760 | 760
CAM250302555040 | Metros Cuadrados | 1812.7 | 1812.7
CAM250302555042 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555044 | Piezas | 1 | 1
CAM250302555045 | Metros Cuadrados | 419.48 | 1
CAM250302555055 | Metros Cuadrados | 1926.4 | 1926.4
CAM250302555032 | Metros Cuadrados | 638.78 | 638.78
CAM250302555033 | Metros Cuadrados | 343.56 | 343.56
CAM250302555034 | Metros Cuadrados | 240.39 | 240.39
CAM250302555036 | Metros Cuadrados | 479.76 | 479.76
CAM250302555043 | Metros Cuadrados | 776.17 | 776.17
CAM250302555047 | Metros Cuadrados | 266.06 | 266.06
CAM250302555049 | Metros Cuadrados | 278.52 | 278.52
CAM250402604254 | Piezas | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM250302596083 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM250302555026 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Calle 20 Ejido Santa Cruz 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 8 Y Calle 17 PARA ACCEDER AL POZO NÚMERO 1 DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, SE PARTE DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁ | -90.1172 | 20.204
CAM250302555027 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 20 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 31 Y Calle 29 La obra se ubica en la localidad Hecelchakán, dentro del municipio Hecelchakán, Estado de Campeche. El trazo de la red sigue las calles indicada | -90.1408 | 20.1702
CAM250302555028 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 27 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 13 Y PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 10 DE AGUA POTABLE, SE PARTIRÁ DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD EN DIRECCIÓN SUR POR LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 20). AL LLEGAR AL | -90.1452 | 20.1751
CAM250302555029 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 16 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 25 Y Calle Carretera Federal PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 7 DE AGUA POTABLE, SE PARTE DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD CON DIRECCIÓN AL SUR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -90.1323 | 20.1717
CAM250302555030 | Campeche | Hecelchakán | Ninguno | Avenida Hecelchakán - Santa Cruz 24800 NINGUNO, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 01 DE AGUA POTABLE, SE PARTIRÁ DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 20), HASTA TOMAR EL CAMINO RURAL R | -90.1235 | 20.1959
CAM250302555031 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Calle 15 Pueblo Pomuch 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 13 Y CIRCULANDO SOBRE LA CALLE 12 PRINCIPAL (ENTRADA PRINCIPAL HACIA POMUCH), QUE SE ENCUENTRA CLARAMENTE SEÑALIZADA, RECORRER 2.11 KM EN DIRECCIÓN NORESTE HASTA LLEGAR | -90.1744 | 20.1376
CAM250302555035 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 31 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle federal Y PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 3 DE AGUA POTABLE, SE DEBE RECORRER LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN EN DIRECCIÓN SUR, HASTA LL | -90.14 | 20.1665
CAM250302555037 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 27 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 25 Y Calle 29 partiendo del centro, ir sobre la calle principal (calle 20) en dirección a la escuela normal rural urbana, a la altura de la calle 25, ubicar | -90.1377 | 20.173
CAM250302555041 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 31 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle federal Y Calle Prolongación de la 31 PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 4 DE AGUA POTABLE, SE DEBE RECORRER LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁ | -90.1411 | 20.1643
CAM250302555046 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 20 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 29 Y Calle 31 PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 2 DE AGUA POTABLE, SE DEBE RECORRER LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN EN DIRECCIÓN SUR, HA | -90.1407 | 20.1704
CAM250302555048 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 28 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 23 Y Calle 19 PARA ACCEDER AL POZO NÚMERO 6 DE AGUA POTABLE, SE DEBE RECORRER LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL Y GIRAR HACIA EL PONIENTE POR LA C | -90.141 | 20.1792
CAM250302555050 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Calle INTERESTATAL RUMBO A CHUNHUÁS Ejido CHUNKANÁN 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN EN HECELCHAKÁN TOMA LA CALLE 27 QUE CONECTA CON LA CARRETERA A CHUNKANÁN SIGUE ESA CARRETERA APROXIMADAMENTE 7 KM LUEGO, GIRA A LA DERECHA, LA ENTRAD | -90.2344 | 20.2456
CAM250302555051 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 19 a Colonia La Conquista 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 19 Y Calle carretera federal PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 5 DE AGUA POTABLE, SE PARTE EN DIRECCIÓN ORIENTE POR LA CALLE 21, RODEANDO EL MERCADO MUNICIPAL. PO | -90.1266 | 20.1776
CAM250302555052 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 18 Colonia Gardenias 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle sin nombre Y DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD EN DIRECCIÓN NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 20). AL LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE 9, SE GIRARÁ HACIA EL ORIENTE Y | -90.1242 | 20.1843
CAM250302555053 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle PRIVADA DE LA 18 Barrio SAN ANTONIO 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 29 Y Calle 31 Calle 18 Para llegar a la segunda acción partiendo del centro, avanzar 3 cuadras sobre la calle 20 ubicar el super SORIANA EXPRESS, | -90.1397 | 20.1689
CAM250302555054 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 25 Colonia San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 27 Y Calle 23 Calle 20 para llegar al punto de inicio de obra, ir sobre la calle principal (calle 20) partiendo del centro de la ciudad con dirección al nor | -90.1365 | 20.1741
CAM250402604253 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 13 Barrio SAN JUAN 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 26 Y partiendo del centro ir sobre calle 13 rumbo a las antiguas vías del tren ubicar chatarrería tzalam | -90.1364 | 20.1817
CAM250202524109 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Calle 10 Ejido NOHALAL 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA HECELCHAKÁN¿CHUNYAXNIC EN DIRECCIÓN NORESTE, RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 30 KIL | -89.9057 | 20.1057
CAM250202524110 | Campeche | Hecelchakán | Los Tres Reyes | Camino / Terracería 0+000 - 3+000 3 0 24810 LOS TRES REYES, HECELCHAKÁN Para acceder al tramo que será construido, se parte desde la cabecera municipal de Hecelchakán con rumbo al sureste, recorriendo aproximadamente de 6 a 7 kil | -90.1676 | 20.0904
CAM250202524112 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Calle SIN NOMBRE Ejido NOHALAL NOHALAL, HECELCHAKÁN PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA HECELCHAKÁN¿CHUNYAXNIC EN DIRECCIÓN NORESTE, RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 30 K | -89.9062 | 20.1057
CAM250202524115 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 16 Colonia San Antonio 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 25 Y El municipio de Hecelchakán se localiza en la región norte del Estado Campechano por lo que está a unos 60 km de la ciudad capital de San Francisco de | -90.1326 | 20.1717
CAM250302555038 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Calle 12 Colonia BENITO JUÁREZ 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO Y PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 CON DIRECC | -90.1848 | 20.1203
CAM250302555039 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Camino / Terracería 0+000 - 0+760 0 500 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR AL TRAMO A REHABILITAR, SE PARTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN CON DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA HECELCHAKÁNCHUNYAXNIC, RECORRIENDO A | -89.9035 | 20.1099
CAM250302555040 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Calle 21 Colonia San Pedro 1 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 6a Y Calle Carretera Federal PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 CON DIRECCIÓN AL SURE | -90.1721 | 20.1327
CAM250302555042 | Campeche | Hecelchakán | Montebello | Calle Principal Pueblo Montebello 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCIÓN AL ORIENTE, SIGUIENDO EL CAMINO QUE COND | -89.9609 | 19.9523
CAM250302555044 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 20 Barrio La Conquista 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 17 Y Calle 19 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCIÓN AL CENTRO, Y JUSTO EN LA EXPLANADA CENTRAL SE LOCALIZA EL ÁRE | -90.1331 | 20.1779
CAM250302555045 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 19 Barrio San Francisco 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 28 Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN SE RECORRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL SUR, PARA GIRAR AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 RECORRIENDO APROXIMADAME | -90.1403 | 20.1792
CAM250302555055 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Calle 31 Colonia BENITO JUÁREZ 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 12 Y Calle 27 PARA ACCEDER AL TRAMO A REHABILITAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 CON DIRECCIÓN AL SURESTE, RECORRIE | -90.1794 | 20.1288
CAM250302555032 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Calle 20 Pueblo SANTA CRUZ 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 5 Y Calle 8 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA EL CAMINO RURAL ESTATAL CON DIRECCIÓ | -90.1174 | 20.2035
CAM250302555033 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Calle sin nombre Ejido Sodzil 24810 ZODZIL, HECELCHAKÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZODZIL PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA LA CARRETERA LOCAL CON | -90.2285 | 20.1691
CAM250302555034 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Calle 20 Pueblo POCBOC 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POCBOC PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA EL CAMINO RURAL ESTATAL CON DIRECCIÓN AL POBLADO DE SANTA CRUZ. AL LLEGA | -90.1033 | 20.2368
CAM250302555036 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Calle Sin Nombre Ejido Cumpich 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre PARA LLEGAR A CUMPICH DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA EL CAMINO RURAL ESTATAL CON DIRECCIÓN AL POBLA | -89.9713 | 20.1851
CAM250302555043 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Ejido Chunkanán 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CHUNKANÁN PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CON DIRECCIÓN AL POBLADO DE POMUCH. AL LLEGAR A LA D | -90.2415 | 20.2445
CAM250302555047 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Calle sin nombre Ejido dzotchén 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN PARA LLEGAR A DZOTCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE, SE TOMA EL CAMINO RURAL ESTATAL CON DIRECCIÓN AL POBLADO DE DZITNUP, HACIA EL ESTE. DESDE ALL | -89.9719 | 20.2055
CAM250302555049 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Calle sin nombre Ejido Blanca Flor 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN, SE TOMA EL CAMINO RURAL ES | -90.0369 | 20.1945
CAM250402604254 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 30 Colonia San Juan 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 16 Y Calle Sin Nombre PARA LLEGAR AL POZO NÚMERO 09 DE AGUA POTABLE, SE PARTIRÁ DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD EN DIRECCIÓN AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y SE RECO | -90.1377 | 20.1851

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM250302596083 | Adquisiciones | CONT-DGA-2025- PRODIM-10-01 | ROMÁN DE LOS ANGELES AGUILAR VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 578609.14 | 578609.14
CAM250302555026 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-036-2025 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1157614.02 | 1157614.02
CAM250302555027 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-022-2025 | MAVIC DISEÑOS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2710037.61 | 2710037.61
CAM250302555028 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-037-2025 | IRVING OMAR EUAN PANTI | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1028199.74 | 1028199.74
CAM250302555029 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-039-2025 | CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 773225.86 | 773225.86
CAM250302555030 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-034-2025 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 864471.36 | 864471.36
CAM250302555031 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-023-2025 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1439973.02 | 1439973.02
CAM250302555035 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-033-2025 | VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 510457.93 | 510457.93
CAM250302555037 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-021-2025 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2277567.85 | 2277567.85
CAM250302555041 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-031-2025 | PABLO OJEDA TRUJEQUE | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 452279.7 | 452279.7
CAM250302555046 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-041-2025 | IRVING OMAR EUAN PANTI | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 729173.23 | 729173.23
CAM250302555048 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-030-2025 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 606767.13 | 606767.13
CAM250302555050 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-027-2025 | JORGE RICARDO PUERTO CASTRO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1416326.46 | 1416326.46
CAM250302555051 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-032-2025 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 431214.18 | 431214.18
CAM250302555052 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-035-2025 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 850979.87 | 850979.87
CAM250302555053 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SD-038-2025 | VICTORIA C Y C S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 636223.59 | 636223.59
CAM250302555054 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-028-2025 | MAVIC DISEÑOS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1362702.02 | 1362702.02
CAM250202524109 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-009-2025 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1573917.68 | 1573917.68
CAM250202524110 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-006-2025 | PRODUCCIÓN GI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2721528.19 | 2721528.19
CAM250202524112 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-010-2025 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1731887.2 | 1731887.2
CAM250202524115 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-005-2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1830647.04 | 1830647.04
CAM250302555038 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-ELE-014-2025 | JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 419431.98 | 419431.98
CAM250302555039 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-012-2025 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 735570.69 | 735570.69
CAM250302555040 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SF-017-2025 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1895064.02 | 1895064.02
CAM250302555042 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SE-024-2025 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2199185.69 | 2199185.69
CAM250302555044 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SE-025-2025 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1982074.28 | 1982074.28
CAM250302555045 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SE-026-2025 | VICTORIA C Y C S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2547464.74 | 2547464.74
CAM250302555055 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-URB-011-2025 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1935983.17 | 1935983.17
CAM250302555032 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-MEV-020-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO 28, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2233275.12 | 2233275.12
CAM250302555033 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SH-016-2025 | JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1175740.27 | 1175740.27
CAM250302555034 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SH-015-2025 | GABRIELA BERENICE LOPEZ TAMAYO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 823683.01 | 823683.01
CAM250302555036 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-MEV-029-2025 | GABRIELA BERENICE LOPEZ TAMAYO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1664451.16 | 1664451.16
CAM250302555043 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SH-013-2025 | JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2692282.27 | 2692282.27
CAM250302555047 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-MEV-019-2025 | VICTORIA C Y C S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 937670.71 | 937670.71
CAM250302555049 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-MEV-018-2025 | GABRIELA BERENICE LOPEZ TAMAYO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 943901.13 | 943901.13
CAM250402604254 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-APO-040-2025 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 507174.59 | 507174.59

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM250302596083 | 2025 | 4 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM250302555026 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM250302555027 | 2025 | 4 | Metros lineales | 950 | 950 | 760 | 80
CAM250302555028 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 3 | 0 | 0
CAM250302555029 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM250302555030 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM250302555031 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1020 | 1020 | 918 | 90
CAM250302555035 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM250302555037 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1580 | 1580 | 1027 | 65
CAM250302555041 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM250302555046 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 2 | 0 | 0
CAM250302555048 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM250302555050 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 341 | 1 | 0 | 0
CAM250302555051 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM250302555052 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM250302555053 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.6 | 30
CAM250302555054 | 2025 | 4 | Metros lineales | 920 | 920 | 552 | 60
CAM250402604253 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
CAM250202524109 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2218 | 2218 | 2218 | 100
CAM250202524110 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3000 | 3201 | 3201 | 100
CAM250202524112 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2425 | 2425 | 2425 | 100
CAM250202524115 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1135.8 | 1135.8 | 1135.8 | 100
CAM250302555038 | 2025 | 4 | Metros lineales | 377 | 377 | 377 | 100
CAM250302555039 | 2025 | 4 | Metros lineales | 760 | 760 | 760 | 100
CAM250302555040 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1812.7 | 1812.7 | 1812.7 | 100
CAM250302555042 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.85 | 85
CAM250302555044 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM250302555045 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 419.48 | 1 | 0.3 | 30
CAM250302555055 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1926.4 | 1926.4 | 1926.4 | 100
CAM250302555032 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 638.78 | 638.78 | 440.75 | 68.9987
CAM250302555033 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 343.56 | 343.56 | 343.56 | 100
CAM250302555034 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240.39 | 240.39 | 240.39 | 100
CAM250302555036 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 479.76 | 479.76 | 479.76 | 100
CAM250302555043 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 776.17 | 776.17 | 776.17 | 100
CAM250302555047 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 266.06 | 266.06 | 157.29 | 59.1182
CAM250302555049 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 278.52 | 278.52 | 278.52 | 100
CAM250402604254 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".